Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa

I   ochrony zdrowia

1. Dane ogólne :

| 1.1. Inwestor : | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7 |
| --- | --- |
| 1.2. Obiekt : | Budynek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Dobudowa do budynku platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych - szybu windy przyściennej i obudowa wejścia oraz tarasu |
| 1.3. Lokalizacja : | Dz. nr ewid. 2193/2 |

### 2. Zakres robót :

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Stan projektowy:

Składa się z 2 części, które można rozdzielić w trakcie wykonawstwa:

- Szyb platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej szklonej szkłem bezpiecznym. Szyb montowany jest na podszybiu żelbetowym i mocowany do ściany szczytowej budynku. Szyb można dostarczyć w całości (bez szklenia) i po ustawieniu oszklić.

- Obudowy podestu wejścia do budynku na poziomie parteru i płyty żelbetowej tarasu na I piętrze.

Zakres i kolejność realizacji robót :

- Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy:

- zaplecze socjalno-biurowe, miejsce składowania materiałów należy wykonać poza lokalizacją budowy, w uzgodnieniu z Inwestorem,

- ogrodzenie miejsca robót z wydzieleniem dojścia do budynku, wykonanie zadaszenia dojścia, rozmieszczenie sprzętu zabezpieczającego i ppoż.

- wydzielenie dojścia dla personelu i pacjentów na czas ograniczenia wejścia do budynku

- oznakowaniu miejsca do rozładunku materiałów.

- Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka stopni schodowych, rozebranie chodnika w miejscu robót.

- wykop pod podszybie i podest oraz stopnie schodów zewnętrznych,

- rozebranie posadzki tarasu na I piętrze,

- rozebranie posadzki na podeście na parterze – wykonanie drewnianego pomostu do drzwi wejściowych,

- wykucie okna przy klatce schodowej,

- wykucie drzwi balkonowych,

- wykucie otworu na okno na podeście półpiętra,

- roboty budowlane:

- betonowanie podkładu pod podest, schody i podszybie,

- roboty szalunkowe, zbrojarskie i betonowanie ław fundamentowych, płyty i ścian podszybia, ścian fundamentowych podestu i schodów,

- demontaż ocieplenia ściany zewnętrznej szczytowej na odcinku obudowy,

- osadzenie okna z demontażu na półpiętrze, osadzenie drzwi aluminiowych na taras, wymiana drzwi wejściowych do budynku na parterze, osadzenie drzwi na taras

- instalacja elektryczna oświetleniowa bez osprzętu,

- naprawa tynków, posadzek

- montaż konstrukcji nośnej szybu windy,

- montaż konstrukcji nośnej ścian osłonowych obudowy,

- podkłady i posadzki podestu wejściowego i tarasu,

- roboty malarskie

- montaż platformy

- montaż ścian osłonowych ze szkleniem,

- montaż oszklenia szybu

- naprawa chodnika

- rozruch.

3. Wykaz  istniejących obiektów :

Istniejąca zabudowa działek składająca się z budynków szpitalnych.

### 4. Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

- wykopy o głębokości poniżej „-1,50 m” w stosunku do poziomu terenu,

- uzbrojenie podziemne,

- bliskie sąsiedztwo istniejących, czynnych obiektów,

- prace na wysokości, montaż konstrukcji stalowej przy użyciu dźwigu montażowego.

### 5. Środki techniczne i organizacyjne  zabezpieczające prawidłowość robót :

Roboty budowlane i montażowe konstrukcji stalowej, ścian osłonowych obudowy powierzyć firmie posiadającej wykwalifikowanych monterów i spawaczy, stosowny sprzęt oraz doświadczenie prowadzenia robót. Prace budowlano-montażowymi winny odbywać się pod nadzorem kierownika posiadającego wymagane uprawnienia.

Harmonogram robót winien być uzgodniony z osobami odpowiedzialnymi za pracę szpitali i jego poszczególnych części, których praca będzie utrudniona przez prowadzone prace budowlane.

W czasie montażu i prac budowlanych zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.

Wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach montażowych i budowlanych należy objąć szczegółowym szkoleniem w zakresie BHP i p.poż.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynki szpitalne i portiernia z telefonem co umożliwia natychmiastowe wezwanie pomocy w razie wypadku na terenie budowy lub wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót winien opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

6. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),

- art.21 „a" ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.),

- ustawa z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.nr 122 poz.1321 z późn. zm.),

- Rozp. M.I. z dn. 23.06.2003 r. w spr. informacji dotyczącej  bezpieczeństwu i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- Rozp. M.I. z dn. 27.08.2002 r. w spr. szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecz-eństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwa-rzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 28.05.1996 r. w spr. szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 28.05.1996 r. w spr. rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 28.05.1996 r. w spr. rodzajów prac, które powinny być wyko-nywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 29.05.1996 r. w spr. uprawnień rzeczoznawców   do spraw bez-pieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których prze-widuje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. nr 62 poz. 290)

- Rozp. Rady Ministrów z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 278),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 26.09.1997 r. w spr. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 z póź. zm.),

- Rozp. M.G. z dn. 20.09.2001 r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksplo-atacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),

- Rozp. R.M. z dn. 16.07.2002 r. w spr. rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120 poz. 1021)

- Rozp. M.I. z dn. 06.02.2003 r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) z wagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93) z dniem 19 września  2003.

Kościan, 23.10.2008 r.